## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Antoine

	Elian
	Alexandre
	Gwendal
	Gwendal/Elian
	Alexandre/Antoine
	Alexandre/Gwendal
	Alexandre/Elian
	Elian/Antoine
	Gwendal/Antoine
	TOUS

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation		Terminé	30	30	12,75	3,25	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	TOUS	Terminé		1
	Installer et configurer l’environnement de développement	TOUS	Terminé		12	2
	Debugging	TOUS	Terminé			7					5	5,5
	Suivi	TOUS	En cours		0,25	0,5	0,5	2	0,75	0,5
	Analyse	TOUS	En cours		1,5	0,5	6		5	9	3	3,5
	Structure de l'application (couches/drivers)	Gwendal	Terminé		2,5
	Reunions	TOUS					3	2	4,5	2
1	1000 – Navigation			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Gwendal/Antoine	Terminé			0,5			1			2
	Servlets	Gwendal	En cours				0,5	1	1			2
	Tests fonctionnels
	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL
	couche BLL	Elian	Terminé					0,25
	couche IHM	Alexandre	Terminé				1	1
	Servlets	Elian	Terminé					0,25
	Tests fonctionnels
	1003 – S'inscrire			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL
	couche BLL	Elian	Terminé			0,15	0,1		0,5
	couche IHM	Alexandre	Terminé		4			1
	Servlets	Elian	Terminé					0,5	0,5
	Tests fonctionnels
	6002 – Page d’accueil			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Gwendal/Antoine	Terminé		4	3	2	1	2	5	5,5
	Servlets	Alexandre/Gwendal	Terminé			0,5			3,75		1
	Tests fonctionnels
	1009 – Se déconnecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL	Elian	Terminé					0,25
	couche IHM	Elian	Terminé					0,25
	Servlets	Elian	Terminé					0,25
	Tests fonctionnels
	1006 – Afficher un profil			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian	Terminé			0,5
	couche BLL	Elian	Terminé			0,15	0,1	2
	couche IHM	Alexandre	Terminé				2
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian	Terminé				0,5	0,6
	1099 – Afficher un article			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian	Terminé			0,5
	couche BLL	Elian	Terminé			0,15	0,1
	couche IHM	Antoine	Terminé					3	1,5
	Servlets					2
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian	Terminé				0,5	0,6
	1007 – Modifier mon profil			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian	Terminé			0,5
	couche BLL	Elian	Terminé			0,15	0,1
	couche IHM	Alexandre/Elian	Terminé			3,5	1	2		2
	Servlets	Elian	Terminé					1,5
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian	Terminé				0,5	0,6
	1004 – Supprimer un compte			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	A faire		0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian	A faire			0,5
	couche BLL	Elian	A faire			0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian	A faire				0,5	0,6
	2001 - Vendre un article			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian	Terminé			0,5
	couche BLL	Elian	Terminé			0,15	0,1
	couche IHM	Antoine	Terminé				2	2,5
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian	Terminé				0,5	0,6
	2004 – Lister les enchères en mode déconnecté			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels					0,6
	2005 – Lister les enchères en mode connecté			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels					0,6
	2006 – Faire une enchère			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian	Terminé			0,5
	couche BLL	Elian	Terminé			0,15	0,1
	couche IHM	Elian/Antoine	Terminé				3	1				2
	Servlets	Elian	Terminé					1
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian	Terminé				0,5	0,6
	2007 – Remporter une vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO		Terminé		0,15	0,02	0,02
	couche DAL					0,5
	couche BLL					0,15	0,1
	couche IHM	Alexandre	Terminé					3,25	3
	Servlets	Elian	Terminé
	Tests fonctionnels					0,5	0,6
	6003 – Lien logo Encheres			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2009 – Afficher le détail d'une enchère			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian	Terminé
	couche DAL	Gwendal/Elian	Terminé
	couche BLL	Elian	Terminé
	couche IHM	Elian/Antoine	Terminé					3		1	4,5
	Servlets	Elian/Antoine	Terminé					0,5	2
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian	Terminé					0,6
	6001 – Boutons rafraichir et retour du navigateur			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2005 – Lister les enchères en mode connecté			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO				0,15	0,02	0,02
	couche DAL					0,5
	couche BLL					0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels					0,5	0,6
2	5001 – Version mobile			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	8001 – Session utilisateur de 5mn			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets	Antoine	Terminé					0,5
	Tests fonctionnels
	1002 – Se souvenir de moi			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Alexandre	Terminé					0,25
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2002 – Modifier une vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO				0,15	0,02	0,02
	couche DAL					0,5
	couche BLL					0,15	0,1
	couche IHM	Elian/Antoine	En cours					0,5	1
	Servlets	Antoine	En cours					1
	Tests fonctionnels					0,5	0,6
	2003 – Annuler une vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO				0,15	0,02	0,02
	couche DAL					0,5
	couche BLL					0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets		A faire
	Tests fonctionnels					0,5	0,6
	2008 – Photo pour la vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	3001 – Supprimer des comptes utilisateurs			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO				0,15	0,02	0,02
	couche DAL					0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	3002 – Désactiver un compte utilisateur			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	1005 – Mot de passe oublié			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Alexandre	Terminé					0,25
	Servlets	Alexandre	Terminé
	Tests fonctionnels	Alexandre	Terminé
	2010 – Pagination			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2011 – Voir les enchérisseurs			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Elian					2
	Servlets
	Tests fonctionnels
	7001 – Gestion des logs			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	9001 – Version Anglaise			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL	Elian		0,5			0,5
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	3003 – Gestion catégories			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	1008 – Achat de crédits			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Alexandre	Terminé					1		1
	Servlets	Alexandre	Terminé					1	2,5	3
	Tests fonctionnels	Alexandre	Terminé
	6006 – Paramètres administrateur			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Alexandre	En cours					1,5	2,5
	Servlets	Alexandre	En cours
	Tests fonctionnels

	Charge estimée/reste à faire en heures			492,5	519,35	499,98	491,33	494,5	493,5	492,5	498	483	465	465
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération