## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Antoine
	Elian
	Alexandre
	Gwendal
	Gwendal/Elian
	Alexandre/Antoine
	Alexandre/Gwendal
	Alexandre/Elian
	Gwendal/Antoine
	TOUS

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation		Terminé	30	30	12,75	3,25	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	TOUS	Terminé		1
	Installer et configurer l’environnement de développement	TOUS	Terminé		12	2
	Debugging TomCat	TOUS	Terminé			7
	Suivi	TOUS	En cours		0,25	0,5	0,5	2	0,75
	Analyse	TOUS	En cours		1,5	0,5	6		5
	Structure de l'application (couches/drivers)	Gwendal	Terminé		2,5
	Reunions					3
1	1000 – Navigation			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Gwendal/Antoine				0,5			1
	Servlets	Gwendal					0,5	1	1
	Tests fonctionnels
	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL
	couche BLL	Elian					0,25
	couche IHM	Alexandre					1	1
	Servlets	Elian					0,25
	Tests fonctionnels
	1003 – S'inscrire			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL
	couche BLL	Elian				0,15	0,1		0,5
	couche IHM	Alexandre			4			1
	Servlets	Elian					0,5	0,5
	Tests fonctionnels
	6002 – Page d’accueil			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Gwendal/Antoine			4	3	2	1	2
	Servlets	Alexandre/Gwendal				0,5			3,75
	Tests fonctionnels
	1009 – Se déconnecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL	Elian					0,25
	couche IHM	Elian					0,25
	Servlets	Elian					0,25
	Tests fonctionnels
	1006 – Afficher un profil			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1	2
	couche IHM	Alexandre					2
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	1099 – Afficher un article			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM	Antoine					3	1,5
	Servlets					2
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	1007 – Modifier mon profil			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM	Alexandre				3,5	1	2
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	1004 – Supprimer un compte			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	2001 - Vendre un article			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM	Antoine					2	2,5
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	2004 – Lister les enchères en mode déconnecté			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	2005 – Lister les enchères en mode connecté			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	2006 – Faire une enchère			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM	Alexandre					3	1
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	2007 – Remporter une vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM					3,25
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	6003 – Lien logo Encheres			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2009 – Afficher le détail d'une enchère			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM	Antoine					3
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	6001 – Boutons rafraichir et retour du navigateur			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2005 – Lister les enchères en mode connecté			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
2	5001 – Version mobile			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	8001 – Session utilisateur de 5mn			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	1002 – Se souvenir de moi			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Alexandre					0,25
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2002 – Modifier une vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	2003 – Annuler une vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	2008 – Photo pour la vente			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	3001 – Supprimer des comptes utilisateurs			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	3002 – Désactiver un compte utilisateur			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	1005 – Mot de passe oublié			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM	Alexandre					0,25
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2010 – Pagination			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	2011 – Voir les enchérisseurs			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL	Gwendal/Elian				0,5
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	7001 – Gestion des logs			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	9001 – Version Anglaise			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL	Elian		0,5			0,5
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels
	3003 – Gestion catégories			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM
	Servlets
	Tests fonctionnels	Gwendal/Elian					0,5	0,6
	1008 – Achat de crédits			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Elian			0,15	0,02	0,02
	couche DAL
	couche BLL	Elian				0,15	0,1
	couche IHM	Alexandre					1
	Servlets	Alexandre					1
	Tests fonctionnels

	Charge estimée/reste à faire en heures			492,5	520,1	502,83	493,93	495,1	492,5	465	465	465	465	465
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération